Рекомендации для заполнения заявки

Краткая аннотация проекта

(два-три абзаца)

Краткое изложение проекта, повторяющее все части полной заявки (по 1-2 предложения на каждую часть). Отвечает на вопросы: какую проблему будет решать проект, на какой территории существует проблема, на какую аудиторию будет направлен проект (наименование целевой группы, количество человек будет охвачено), кто будет выполнять проект, каковы цели и задачи ставит автор проекта при реализации проекта, что получится в результате, как проект будет выполняться поэтапно согласно календарному плану, сколько времени он будет продолжаться, сколько потребуется затратить средств.

Исполнители проекта

(не более двух-трех абзацев)

Краткое описание истории, целей и задач, основной деятельности организации, перспектив деятельности на последующие два года.

Постановка проблемы

(не более двух абзацев)

В этом разделе Вам необходимо описать, что именно побудило Вас обратиться к выполнению данной программы, почему этот проект необходим, какую проблему он будет решать.  Пожалуйста, помните, что этот раздел заявки не должен быть очень объемным: Вам необходимо лишь поставить проблему, а не убеждать в том, насколько она важна. Рекомендуем при описании проблемы использовать подтверждения из открытых источников с указанием ссылок на наличие проблемы, либо путем прикладывания коллективного письма от целевой аудитории которая ходатайствует перед конкурсной комиссией о необходимости решения проблемы, описания целевой аудитории (количество и статус)

Цель проекта

(не более половины страницы)

Здесь Вам необходимо описать, какую цель ставит перед собой исполнитель для решения выбранной проблемы. Цель должна быть конкретной и четко сформулированной, а главное – реально достижимой в рамках социального значимого проекта.

Задачи проекта

(не более половины страницы)

Здесь Вам необходимо описать, какие задачи нужно будет решить для достижения поставленной цели.  Данный раздел представляет собой последовательное перечисление задач. Считается, что для достижения цели оптимальное их количество – три-пять.

Механизмы и способы достижения цели

(не более 3-х страниц)

В данном разделе описывается стратегия и методы достижения поставленной цели, а также механизм реализации проекта, то есть как будут реализовываться цель и задачи, кто будет осуществлять действия, какие ресурсы будут использованы, как будет производится отбор участников проекта или получателей услуг, как будет распространяться результаты проекта у целевой аудитории и т. д.  Таким образом, в данном разделе шаг за шагом должно быть описано, что будет происходить в рамках данной программы, кто будет это делать и кому конкретно эта деятельность будет адресована.  Это один из самых объемных и подробных разделов заявки.

Календарный план проекта

Здесь необходимо представить план-график выполнения запланированных мероприятий с указанием конкретных дат и сроков, то есть описать, что и когда будет происходить. Так как установлен конкретный срок реализации проекта, то в календарный план должны входить любые месяцы в промежутке с апреля по ноябрь. Также необходимо указать дату и наименование итогового события, где будут презентованы итоги проекта.

Образец заполнения календарного плана

| № | Наименование работ | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к конкурсу | апрель-октябрь | ФИО |
| 2. | Обработка заявок, прием работ, формирование состава жюри | сентябрь-октябрь | ФИО |
| 3. | Проведение отборочного тура | октябрь | ФИО |
| 4. | Проведение финального шоу XVIII Открытого конкурса «Юный модельер» | ноябрь | ФИО |

Образец описания итогового события

| Название итогового события | Дата события | Время события | Место события |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение финального шоу Открытого конкурса «Юный модельер» | 12.11.2026 г. | 17.00 | Театр Красный факел |

Конкретные ожидаемые результаты

(два-три абзаца)

В этом разделе необходимо подробно описать (с указанием количественных показателей), что будет получено в результате выполнения данного проекта. Например, если запланировано проведение семинара, то, сколько человек будет обучено в результате; если это программа по предоставлению каких-либо услуг, то, сколько человек или организаций (привести перечень этих организаций) будут пользоваться этими услугами; если это выпуск бюллетеня, то, сколько выпусков и, сколько экземпляров будет издано, как они будут распространяться, по каким каналам, за плату или бесплатно и сколько человек или организаций (каких конкретно) выиграют от подобного издания и т. д.

Способы оценки эффективности проекта

(два-три абзаца)

Как будет оцениваться эффективность программы в целом, кто и каким образом будет оценивать достижение поставленных задач и намеченных результатов как в ходе выполнения проекта, так и по его окончании?  Необходимо разработать критерии оценки проекта.  Если предполагается проведение анкетирования участников программы на предмет выяснения их мнения о проекте, желательно привести примерные вопросы, которые будут включены в анкету.

Дальнейшее финансирование

(два-три абзаца)

За счет каких ресурсов предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта (если предусматривается продолжение работ по проекту по окончании срока действия гранта).  Каким образом данная программа будет существовать в дальнейшем, где Вы планируете изыскивать средства после того, как деньги, полученные по гранту, будут израсходованы?

Бюджет

Это один из самых важных разделов, в нем должно содержаться детальное описание каждой из статей бюджета. Пожалуйста, указывайте размер вкладов в натуральной форме (включая добровольный труд) и уже изысканных средств из других источников, т.е. собственные и привлеченные средства на проект, которые должны составлять не менее 10% от общего объема финансирования проекта.

Образец примерного бюджета

Данный бюджет служит образцом. Ваш бюджет не должен полностью соответствовать прилагаемому образцу (в нем должны отражаться реальные нужды вашего проекта), но он должен быть таким же подробным. Конкретные названия должностей сотрудников, типов расходов внутри приведенных разделов сметы будут, скорее всего, отличаться. Приведенный ниже бюджет является бюджетом несуществующего проекта.

Пример бюджета

| Наименование статьи | Количество единиц (чел. шт., мес. и др.) | Стоимость единицы (руб.) | Стоимость всего (руб.) | Собственные и привлечённые средства (руб.) | Запрашиваемые средства гранта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата юриста | 1 | 3000 | 3000 | 1000 | 2000 |
| Оплата специалист по разработке макета издания | 2 | 2000 | 4000 | 0 | 4000 |
| Начисление на Фонд оплаты труда ( %) |  |  | 2000 | 1900 | 100 |
| Спортивный тренажер | 2 | 10000 | 20000 | 0 | 20000 |
| Стоимость проекта: |  |  | 29000 | 2900 | 26100 |

Для заявок, подаваемых от физических лиц – активистов ТОС для расчета НДФЛ воспользуйтесь калькулятором по ссылке: https://calc.consultant.ru/ndfl

Обратите внимание, что основная цель расходования бюджетных средств должна быть направлена на максимальный охват и качественные изменения участников при минимальных административных расходах.

Рекомендуемые доли бюджета социального гранта:

1. Прямая работа с целевой группой (75-85%)

- Зарплата специалистов (30-45%): Педагоги, психологи, тренеры — ключ к изменениям.

- Расходные материалы (15-25%): То, что полностью потребляется на занятиях (краски, канцтовары, материалы для мастер-классов).

- Общественные объекты (20-85%): Строительство/оборудование площадок, остающихся в общем пользовании (воркаут-зоны, сады, адаптивные площадки).

- Итоговые мероприятия (5-10%): Аренда, техника и фуршет для финального события.

2. Административные расходы (10-15%)

- Бухуслуги и «Электронный бюджет» (5-10%): Только для подготовки и сдачи 3-х обязательных отчетов (июль, октябрь, декабрь).

- Координатор проекта (5%): Зарплата за частичную занятость по управлению проектом (графики, связь, сбор данных).

### Критические статьи, которые не рекомендуется включать в бюджет гранта:

- Подарки, поощрения, подарочные карты.

  - Подарочная карта является эквивалентом денежных средств, что делает невозможным документальное подтверждение их целевого использования. Их статус затрудняет проверку, на что именно были потрачены бюджетные средства, что противоречит принципам прозрачности и целевого характера финансирования. Исключение — фиксированные денежные призы победителям официальных конкурсов/соревнований в рамках проекта, которые указываются в смете отдельной строкой.

- Оборудование и товары для использования организацией не в рамках проекта.

  - Бюджетные средства не могут использоваться для капитализации или обогащения юридического лица. Приобретение дорогостоящего оборудования (компьютеры, фотоаппараты, станки, оборудование), которое после проекта останется в собственности организации и может быть использовано для оказания иных услуг не для определенной в рамках проекта целевой группе, недопустимо. Альтернатива — аренда такого оборудования на срок проекта или закупка расходных материалов.

- Расходы на основную деятельность организации.

  - Аренда основного помещения, коммунальные платежи, зарплата директора/бухгалтера организации, услуги связи, представительские расходы — все это постоянные расходы, которые должны покрываться из других источников (членские взносы, доходы от собственной деятельности, частные пожертвования).

- Расходы за пределами Новосибирска и не в интересах жителей города Новосибирска.

- Муниципальный грант финансируется из бюджета города и должен работать исключительно на его территорию и жителей.

- Не рекомендуется оплачивать услуги специалистов/подрядчиков из других городов, если нет аналога в Новосибирске (требует особого обоснования).

- Не рекомендуется закупать товары/услуги у поставщиков из других регионов, если те же есть в Новосибирске (требует особого обоснования).

- Финансировать поездки, мероприятия или объекты за пределами города (требует особого обоснования).

- Включать в целевую группу лиц без регистрации/проживания в Новосибирске.

____________